## Product Backlog
🌿 ReFood — Product Backlog
Redução do Desperdício de Alimentos ¦ Engenharia de Software 2026 ¦ Arthur Brasil · Guilherme Luiz · Henrique Borges · Lucas Lonardi
14 |  | 6 |  | 5 |  | 3 |  | 58 SP | 4
User Stories |  | Prioridade Alta |  | Prioridade Média |  | Prioridade Baixa |  | Story Points | Sprints
REQUISITOS FUNCIONAIS — USER STORIES
ID | User Story | Critério de Aceitação | Req. | Prioridade | SP | Sprint | Origem | Status | Observações
US-01 | Como novo usuário, quero me cadastrar com nome, e-mail e senha para ter minha conta individual no ReFood. | Cadastro salvo, e-mail único, senha criptografada, feedback de erro em campos inválidos | RF01 | Alta | 5 | Sprint 1 | Entrevista | A Fazer
US-02 | Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para acessar meus dados com segurança. | Login funcional, sessão mantida, mensagem de erro em dados inválidos | RF02 | Alta | 3 | Sprint 1 | Entrevista | A Fazer
US-03 | Como usuário, quero recuperar minha senha por e-mail para não perder acesso à minha conta. | E-mail enviado em até 1 min, link de redefinição funcional por 24h | RF02 | Media | 3 | Sprint 1 | Questionário | A Fazer
US-04 | Como usuário, quero cadastrar um alimento informando nome, categoria, quantidade, unidade e data de validade para controlar meu estoque. | Todos os campos obrigatórios validados, item aparece na listagem imediatamente | RF03 | Alta | 8 | Sprint 1 | Entrevista | A Fazer
US-05 | Como usuário, quero visualizar a lista completa dos meus alimentos, podendo filtrar por categoria e ordenar por validade, para encontrar itens rapidamente. | Filtros funcionais, badges de status por cor, ordenação correta por data | RF06 | Alta | 5 | Sprint 2 | Entrevista | A Fazer
US-06 | Como usuário, quero atualizar a data de validade de um alimento para corrigir informações incorretas. | Edição salva corretamente, data refletida nos alertas em tempo real | RF04 | Alta | 3 | Sprint 2 | Questionário | A Fazer
US-07 | Como usuário, quero editar os dados de um alimento cadastrado para manter as informações sempre corretas. | Todos os campos editáveis, alterações persistem após fechar o app | RF05 | Media | 3 | Sprint 2 | Análise Similares | A Fazer
US-08 | Como usuário, quero excluir um alimento do estoque para remover itens consumidos ou descartados. | Confirmação antes de deletar, item removido da lista imediatamente | RF05 | Media | 2 | Sprint 2 | Análise Similares | A Fazer
US-09 | Como usuário, quero receber notificações automáticas quando um alimento estiver próximo ao vencimento para não perder prazos. | Notificação disparada conforme antecedência configurada, push notification funcionando em Android e iOS | RF07 | Alta | 8 | Sprint 3 | Entrevista | A Fazer
US-10 | Como usuário, quero configurar com quantos dias de antecedência quero ser alertado (1 a 7 dias) para personalizar minha experiência. | Slider/seletor de 1 a 7 dias, configuração salva por alimento, padrão 3 dias | RF07 | Media | 3 | Sprint 3 | Questionário | A Fazer
US-11 | Como usuário, quero criar uma lista de compras com itens em falta ou com estoque baixo para organizar minhas compras. | Adicionar/remover itens da lista, marcar como comprado, lista persiste entre sessões | RF08 | Media | 5 | Sprint 3 | Análise Similares | A Fazer
US-12 | Como usuário, quero visualizar um relatório com os alimentos que venceram ou foram descartados para entender meu padrão de desperdício. | Relatório por período, gráfico por categoria, ranking dos mais desperdiçados | RF09 | Alta | 8 | Sprint 4 | Entrevista | A Fazer
US-13 | Como usuário, quero registrar um alimento como "consumido" ou "descartado" para que o sistema contabilize no relatório. | Ação registrada com data e tipo, impacto visível no relatório do período | RF09 | Baixa | 3 | Sprint 4 | Entrevista | A Fazer
US-14 | Como usuário, quero compartilhar minha lista de compras com outros membros da casa para facilitar as compras em família. | Lista compartilhável via link ou contato, atualizações em tempo real para todos | RF08 | Baixa | 5 | Sprint 4 | Análise Similares | A Fazer
TOTAL DE STORY POINTS |  |  |  |  | 0

## Req. Não Funcionais
🌿 ReFood — Requisitos Não Funcionais
Restrições e critérios de qualidade do sistema ¦ Engenharia de Software 2026
ID | Requisito | Descrição | Critério de Aceitação | Prioridade | Categoria
RNF-01 | Usabilidade | Interface simples e intuitiva, sem necessidade de treinamento prévio | Novos usuários completam cadastro e primeiro alimento em até 3 minutos sem ajuda externa | Alta | UX
RNF-02 | Desempenho | Tempo de resposta máximo de 2 segundos nas operações principais | Cadastro, listagem e alertas respondem em ≤ 2s em conexão 4G mínima | Alta | Performance
RNF-03 | Disponibilidade | Sistema disponível 24/7 com mínimo de 99% de uptime | Downtime máximo de 7h/mês, monitorado por ferramenta externa de uptime | Alta | Infraestrutura
RNF-04 | Segurança (LGPD) | Dados protegidos por criptografia e controle de acesso conforme LGPD | Senhas com hash bcrypt, dados em trânsito via HTTPS/TLS, conformidade LGPD Lei 13.709/2018 | Alta | Segurança
RNF-05 | Portabilidade | Compatível com Android, iOS e navegadores web desktop e notebook | Testado em Android 10+, iOS 14+, Chrome/Firefox/Safari nas versões mais recentes | Media | Compatibilidade
RNF-06 | Manutenibilidade | Código documentado com separação de responsabilidades | Cobertura de comentários ≥ 70%, arquitetura MVC documentada no repositório | Baixa | Qualidade

## Planejamento de Sprints
🌿 ReFood — Planejamento de Sprints
Distribuição das User Stories por Sprint ¦ Total: 58 Story Points
Sprint | Foco | User Stories | Story Points | % do Total | Observações
Sprint 1 | Base do Sistema | US-01, US-02, US-03, US-04 | 19 | 32.76% | Autenticação, cadastro de usuários e primeiro cadastro de alimento
Sprint 2 | Gestão do Estoque | US-05, US-06, US-07, US-08 | 13 | 22.41% | Listagem com filtros, edição e exclusão de alimentos
Sprint 3 | Alertas e Lista | US-09, US-10, US-11 | 16 | 27.59% | Notificações push configuráveis e lista de compras
Sprint 4 | Relatórios e Extras | US-12, US-13, US-14 | 16 | 27.59% | Relatório de desperdício, registro de consumo/descarte e compartilhamento
TOTAL |  |  | 64 | 110.3%