## Sprint Backlog
ReFood — Sprint Backlog (1 mês)
Arthur Brasil · Lucas Lonardi ¦ Engenharia de Software 2026 ¦ 23 Story Points
ID | User Story | Critério de Aceitação | Req. | Prioridade | SP
US-01 | Como usuário, quero cadastrar um alimento informando nome, categoria, quantidade, unidade e data de validade para controlar meu estoque. | Todos os campos obrigatórios validados · Item aparece na listagem imediatamente · Feedback de erro em campos inválidos | RF03 | Alta | 8
US-02 | Como usuário, quero visualizar a lista completa dos meus alimentos, podendo filtrar por categoria e ordenar por validade. | Filtros funcionais por categoria · Badges de status por cor (verde, laranja, vermelho) · Ordenação correta por data | RF06 | Alta | 5
US-03 | Como usuário, quero editar os dados de um alimento cadastrado para manter as informações sempre corretas. | Todos os campos editáveis · Alterações persistem após fechar o app · Feedback de sucesso após salvar | RF05 | Alta | 3
US-04 | Como usuário, quero excluir um alimento do estoque para remover itens consumidos ou descartados. | Confirmação antes de deletar · Item removido da lista imediatamente · Não é possível desfazer | RF05 | Média | 2
US-05 | Como usuário, quero atualizar a data de validade de um alimento para corrigir informações incorretas. | Edição salva corretamente · Data refletida nos alertas em tempo real · Validação de data futura | RF04 | Média | 2
US-06 | Como usuário, quero receber alertas visuais na tela quando um alimento estiver próximo ao vencimento. | Alimentos com menos de 3 dias em laranja · Vencidos em vermelho · Badge com dias restantes visível na listagem | RF07 | Alta | 3
TOTAL DE STORY POINTS |  |  |  |  | 23

## Sprint 2
ReFood — Sprint 2 Backlog (concluída em 15/09/2026)
Arthur Brasil · Lucas Lonardi ¦ Engenharia de Software 2026 ¦ 26 SP planejados · 26 SP concluídos — Sprint fechada antes do prazo (09/10/2026)
ID | User Story | Critério de Aceitação | Req. | Prioridade | SP | Status
US-13 | Como usuário, quero indicar se um alimento foi consumido ou descartado ao excluí-lo, para que o sistema registre isso no histórico. | Modal de confirmação (Consumido/Descartado) antes de excluir · Registro salvo em historico_alimentos com categoria e data · Item continua sendo removido da listagem ativa | RF09 | Alta | 3 | ✅ Concluído
US-12 | Como usuário, quero visualizar um relatório com os alimentos que mais desperdicei por categoria, para entender meu padrão de consumo. | Endpoint retorna totais consumido/descartado por categoria · Tela mobile exibe o resumo · Dados batem com o histórico registrado | RF09 | Alta | 8 | ✅ Concluído
US-09 | Como usuário, quero receber uma notificação no celular quando um alimento estiver perto de vencer, mesmo sem abrir o app. | Notificação local agendada na data de cadastro/edição · Permissão solicitada ao usuário · Notificação cancelada/reagendada ao editar ou excluir o item | RF07 | Alta | 5 | ✅ Concluído (MVP — antecedência fixa em 3 dias; configurável fica pra US-10)
US-11 | Como usuário, quero uma lista de compras com sugestões automáticas de itens em falta, para repor só o que realmente preciso. | Lista de compras com itens manuais e sugeridos · Item sugerido automaticamente quando some do estoque · Checkbox pra marcar como comprado | RF08 | Média | 5 | ✅ Concluído
US-15 | Como equipe, queremos testes automatizados no backend, para garantir que mudanças futuras não quebrem funcionalidades existentes. | Suíte Jest + Supertest cobrindo os endpoints principais · Script npm test funcional · Roda com o pool do pg mockado (sem depender de conexão real com o banco) | RNF-06 | Média | 5 | ✅ Concluído
TOTAL DE STORY POINTS |  |  |  |  | 26

## Cronograma
ReFood — Cronograma do Sprint
Semana | Foco | Tarefas | US
Semana 1 | Infraestrutura | Repositório do zero · Backend Node.js + Express configurado · PostgreSQL no Railway conectado · Projeto Expo iniciado · Estrutura de pastas definida | -
Semana 2 | Backend + Banco | Tabelas criadas no PostgreSQL · Endpoints CRUD de alimentos · Validações nas rotas · Testes no Postman | US-01, 03, 04, 05
Semana 3 | Telas Mobile | Tela de cadastro de alimento · Listagem com filtros e badges de cor · Tela de edição · Tela de exclusão com confirmação | US-01, 02, 03, 04
Semana 4 | Alertas + Integração | Alertas visuais de vencimento · Integração mobile ↔ backend · Testes finais e correções · Demo para a professora | US-05, 06